**Project Plan**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Υπάλληλος | Όνομα | Κατηγορία | Διαθεσιμότητα (%) | Μισθός (Ευρώ/ανθρωπομήνα) |
| Α | Σταύρος | Έμπειρος | 100% | 2000 |
| Β | Παναγιώτης | Έμπειρος | 100% | 2000 |
| Γ | Χρήστος | Έμπειρος | 100% | 2000 |
| Δ | Ελεάννα | Έμπειρος | 100% | 2000 |
| Ε | Δημοσθένης | Έμπειρος | 100% | 2000 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Τυπικά Υποέργα | Έργο | Εξαρτήσεις |
| ΤΥ1 | Μελέτη υλοποίησης/έρευνα αγοράς | - |
| ΤΥ2 | Συλλογή αδειών και συνεργασία με εταιρίες | ΤΥ1 |
| ΤΥ3 | Σχεδιασμός UI/UX | ΤΥ1 |
| ΤΥ4 | Σχεδιασμός Βάσης | ΤΥ1 |
| ΤΥ5 | Σχεδιασμός Σύστημα Πληρωμής | ΤΥ2, ΤΥ4 |
| ΤΥ6 | Υλοποίηση UI/UX | ΤΥ3 |
| ΤΥ7 | Υλοποίηση Βάσης | ΤΥ4 |
| ΤΥ8 | Υλοποίηση Σύστημα Πληρωμής | ΤΥ5 |
| ΤΥ9 | Δοκιμές | ΤΥ6, ΤΥ7, ΤΥ8 |
| ΤΥ10 | Debugging | ΤΥ9 |
| ΤΥ11 | Beta | ΤΥ10 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Τυπικά Υποέργα | Προαπαιτούμενα Υποέργα | Κανονική εκτίμηση  (σε ημέρες) | Αισιόδοξη εκτίμηση  (σε ημέρες) | Απαισιόδοξη εκτίμηση (σε ημέρες) |
| ΤΥ1 | - | 10 | 7 | 17 |
| ΤΥ2 | ΤΥ1 | 20 | 15 | 30 |
| ΤΥ3 | ΤΥ1 | 15 | 12 | 20 |
| ΤΥ4 | ΤΥ1 | 5 | 3 | 7 |
| ΤΥ5 | ΤΥ2, ΤΥ4 | 10 | 7 | 16 |
| ΤΥ6 | ΤΥ3 | 15 | 12 | 18 |
| ΤΥ7 | ΤΥ4 | 10 | 8 | 15 |
| ΤΥ8 | ΤΥ5 | 5 | 3 | 8 |
| ΤΥ9 | ΤΥ6, ΤΥ7, ΤΥ8 | 15 | 12 | 20 |
| ΤΥ10 | ΤΥ9 | 15 | 12 | 20 |
| ΤΥ11 | ΤΥ10 | 30 | 25 | 45 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Τυπικά Υποέργα | Ανάθεση σε | Χρονική Διάρκεια | Προσπάθεια | Έναρξη | Λήξη |
| ΤΥ1 | Α,Β,Γ,Δ,Ε | 10 | 35 | 1/3/21 | 10/3/21 |
| ΤΥ2 | Α,Β | 20 | 35 | 11/3/21 | 30/3/21 |
| ΤΥ3 | Δ,Ε | 15 | 25 | 11/3/21 | 25/3/21 |
| ΤΥ4 | Γ | 5 | 5 | 11/3/21 | 15/3/21 |
| ΤΥ5 | Α,Β | 10 | 20 | 1/4/21 | 10/4/21 |
| ΤΥ6 | Δ,Ε | 15 | 35 | 26/3/21 | 10/4/21 |
| ΤΥ7 | Γ | 10 | 10 | 16/3/21 | 25/3/21 |
| ΤΥ8 | Α | 5 | 5 | 11/4/21 | 15/4/21 |
| ΤΥ9 | Α,Β,Γ,Δ,Ε | 15 | 70 | 16/4/21 | 30/4/21 |
| ΤΥ10 | Α,Β,Γ,Δ,Ε | 15 | 70 | 1/5/21 | 15/5/21 |
| ΤΥ11 | Α,Β,Γ,Δ,Ε | 30 | 80 | 16/5/21 | 15/6/21 |



